## Slide 1: 事例NO.J22 プロジェクトマネージャの人間力
1342082 戸張琢斗

## Slide 2: 目次
事例の狙い
はじめに
システム開発
最初の展開
その後の全国展開
プロジェクトメンバーに対するプレッシャー
プロジェクト建て直しの一歩
建て直しの兆し
全国展開の完了
この事例で学んだこと

## Slide 3: 事例の狙い
稼働中のシステムにトラブルが発生すると，即座の対応が求められる．
  その結果，プロジェクトメンバーには相当の心理的，身体的負担がかかってしまう
そんなとき，プロジェクトマネージャはどのように
対処すれば良いかを考える

## Slide 4: はじめに
このプロジェクトで開発するシステムは，利用者が受けたサービスに対して
請求を行い，顧客からの支払いを受けるシステムである
今回のプロジェクトでは，いままでバッチで処理してきた請求・支払いシステムをリアルタイム化するもの
  利用者の窓口は全国に数百あり，システムの負荷も業務上特定の時期に集中してしまう
  そのため，システムの能力は，負荷のピークに合わせて設計されているが，負荷の変動は大きく，精度よく見積もることは難しい
Notes: バッチ：必要な指示をあらかじめすべて与えておき、これを一挙に処理すること。

## Slide 5: システムの開発
この請求・支払いシステムは，膨大な請求先の数，複雑な債権管理に伴い，非常に大きく複雑なものとなった．
  バッチシステムから新たにリアルタイムシステムを開発するのは処理形態が全く異なる
  ため難易度が高い．
  このため，システムインテグレーションでは，当初のコンサル会社がプロジェクトの責任を
  問われ，現在のコンサル会社に交代する事態も発生した．
顧客のシステム部門はプロジェクト継続という大きなプレッシャーの中で，コンサル会社やベンダーを叱咤するとともに，顧客に対し，このシステムの意義と完成の見通しを説明し続け，なんとか完成にこぎ着けた．
Notes: 債権：ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利
システムインテグレーション：企業の情報システムの企画、設計、開発、構築、導入、保守、運用などを一貫して請け負うサービス
コンサルティング：客観的に現状業務を観察して現象を認識、問題点を指摘し、原因を分析し、対策案を示して企業の発展を助ける業務を行うこと
ベンダー：製品のメーカー、または販売会社のこと
叱咤：大声を張り上げてしかりつけること。また、しかりつけるようにして励ますこと

## Slide 6: 最初の展開
東京の一部顧客窓口にこのシステムを試験的に導入することから始める
  全国を7地区に分け，システム導入地区を逐次拡大していくことにした．
プロジェクトが最初に展開した地方では，リリースしたシステムの機能と，利用者窓口での運用との食い違いから，大きな混乱を招いた
  このシステムに対する警戒感が顧客の中に広がってしまったため，顧客のシステム部門は顧客の中で厳しい立場に立たされ，プロジェクトに対する目つきが一層厳しくなった
Notes: 7地区：北海道地方，東北地方，関東地方，中部地方，近畿地方，中国・四国地方，九州地方

## Slide 7: その後の全国展開
その後，1～2地区単位に，導入地区を拡大していった．
  地区拡大に合わせてシステム能力の増強，負荷テストの実施を繰り返していった．
新たな地区に拡大したときの負荷状況を精度良く見極めるのが難しい
  システムの能力を超える状況が発生した．そうすると，システムを構成する様々な
  ソフトウェアが予想もしない事態に直面し，システムソフトウェアから業務アプリケーション
  まで色々な障害が発生した．
それらの障害は業務のピーク時に発生するため，障害の解明，復旧，
再発防止策の実施を催促される事態となった．
  このような事態が，顧客の営業のピーク時に延々と続くことになった
Notes: システムソフトウェア：ハードウェアの管理．制御，PCの稼働や使用そのものをサポートするためのソフトウェア
アプリケーション：アプリケーションソフトウェアの略，ユーザが実行したい作業を行う機能をより直接的な形で有するもの

## Slide 8: プロジェクトメンバーに対する プレッシャー
プロジェクト開始から数年が経過していることもあり，当初のメンバーから
2代目，3代目と変わっている者もいる
  そのため，起きている障害は自分が原因を作ったというよりも，前の担当が作りこんだものであり，そのために起こった障害が理由で顧客から叱責されることに納得がいかなかった．
障害が起こると，顧客の叱責の厳しい目の前で，休みなく原因の解明，解析情報の報告，原因の説明，復旧作業の実施，再発防止策の策定・報告を立て続けにこなす必要がある
  緊張と疲労のため，普段なら起こさないような作業ミスも発生し，それがまた顧客に対する不信に「火に油」を注ぐことになり，プロジェクトメンバーに対するプレッシャーを招く
Notes: 叱責：他人の失敗などをしかりとがめる こと

## Slide 9: プロジェクトの建て直しへの一歩
まず現状を把握するため，プロジェクトメンバーの不満や苦情には，対策や
答えを示すのではなく，とにかくそのまま聞き続けることにした
  顧客に対しても，同じように具体的には答えず，ひたすら聞き続けるようにした．

## Slide 10: 建て直しの兆し
プロジェクトメンバーや顧客の話を聞き続けることで効果が現れた
  プロジェクトメンバーは，自分が言いたいこと言い尽くしたせいか，心の落ち込みから
  少しずつ回復してきたように見えた
  顧客は相変わらず障害が発生すると，一方的に責め立てることには変わらなかったが，延々とその状態を引きずることは減っていった．
そのような状況で，顧客の圧力はできるだけプロジェクトメンバーに直接
及ばないようにプロジェクトマネージャーレベルで食い止めるとともに，
プロジェクトメンバーには途切れた緊張をもう一度取り戻し，目の前の仕事
だけはきちんとやり遂げることを求めた．

## Slide 11: 全国展開の完了
プロジェクトの状況は少しずつ良くなっていた．
  障害は相変わらず発生はしていたが，運用には耐えられるようになってきた．
  顧客の罵倒に耐えながら，少しずつ問題を解決していったプロジェクトメンバーの努力と
  それを可能にした時間が，状況を変えていったと考えられる

## Slide 12: この事例で学んだこと
演習ではこれほどひどい状況になったことはなかったが，もし今後このような
事態が発生した場合，この事例を思い出し，いい答えを出そうとするよりも
真剣に話を聞いてみようと思う．