## 堀内A
プロジェクト名
ユーザ（教員） | 下田篤 |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 佐藤 | 戸張 | 加藤 |  | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | ①講義 |  | ①講義 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | てすと（戸張）
2015-04-17 | 立上げ | ①講義 ②環境構築 |  | ③PJ憲章作成（PJ憲章） | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  | 今日の晩御飯はカレーでした．（戸張）
2015-04-24 | 計画 | ①PJ憲章作成：PJ憲章 ②要件定義書作成：要件定義書 ③計画書作成：計画書 | ①PJ憲章と要件定義書がユーザからの承認を得られなかった →来週までに完成させ、来週に再度承認を受ける | ①PJ憲章の承認 ②要件定義書の承認 ③計画書の承認 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |  |  |  |  | 5月8日は焼肉屋で飲み会です。（戸張）
2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2015-05-08 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
2015-05-15 |  |  |  |  | 14 | 15 | 14
2015-05-22 |  |  |  |  | 18 | 18 | 18
2015-05-29 |  |  |  |  | 15 | 13 | 13
2015-06-05 |  |  |  |  | 19 | 20 | 20
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 堀内B
プロジェクト名
ユーザ（教員） | 矢吹太郎先生 |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 今野 | 山本 | 若倉 | 苗字 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） |  |  |  | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | ・ガイダンス ・講演 | 来週の計画: ・必要課題のインストール
2015-04-17 | 立上げ | ・講義 ・環境構築 | 問題と対策: ・メンバー内の情報共有 →GITHABの導入; 来週の計画: ・PJ憲章の作成
2015-04-24 | 立上げ | ・PJ憲章の承認 | 問題と対策: ・誤字脱字、改行などの訂正 →確認するメンバーを決める ・形式を整える →本などを読んで形式を学ぶ; 来週の計画: ・PJ計画書 ・コスト見積書（概要） ・仮契約書
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 堀内C
プロジェクト名
ユーザ（教員） | 田隈広紀 |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 井上 | 武藤 | 湯浅 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 講義 | ①講義：特別講師を招いての講義 | 内容が少し難しかった。 →全員でメモを取ったり、話し合って 理解を深める | ①PM演習の全体説明 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 頑張ります。
2015-04-17 | 全体説明 | ①PM演習の全体説明 ②リーダー決め ③ユーザーの先生に挨拶のメールを 送る | 内容が難しかった →全員で話し合いながら解決した | ①PM憲章の作成 ②要件定義書の作成 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 円滑に進んでます．
2015-04-24 | 書類作成 | ①PM憲章の承認 ②要件定義書の承認 ③計画書の作成 |  | ①計画書の承認 ②コスト見積書の承認 ③仮計画書の承認 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | GWは遊んでいたいです．
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 下田A
プロジェクト名
ユーザ（教員） |  |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 長島 | 内山 | 平敷 | 山本 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | ①講義 ②超上流工程について | 来週の計画: ①講義; 作業時間（h） 長島: 3; 作業時間（h） 内山: 3; 作業時間（h） 平敷: 3; 作業時間（h） 山本: 3
2015-04-17 | 立上げ | ①講義 ②環境構築 | ①講義内容についていくことができない人がいた →後日担当教員と復讐を行う | ①PJ憲章 ②要求定義書 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
2015-04-24
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 下田B
プロジェクト名
ユーザ（教員） |  |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 苗字 | 苗字 | 苗字 | 苗字 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10
2015-04-17
2015-04-24
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 下田C
プロジェクト名
ユーザ（教員） |  |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 苗字 | 苗字 | 苗字 | 苗字 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10
2015-04-17
2015-04-24
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 矢吹A
プロジェクト名
ユーザ（教員） | 下田篤 |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 苗字 | 苗字 | 苗字 | 苗字 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10
2015-04-17 | 立上げ | ①PJ憲章作成：PJ憲章 ②要件事項収集：要件定義書 | 問題と対策: ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決
2015-04-24
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 矢吹B
プロジェクト名
ユーザ（教員） |  |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 川手 | 辻岡 | 杉山 | 遠藤 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | アイスブレイク | 来週の計画: PM憲章; 作業時間（h） 川手: 0.5; 作業時間（h） 辻岡: 0.5; 作業時間（h） 杉山: 0.5; 作業時間（h） 遠藤: 0.5
2015-04-17 | 計画 | 案出し | ①要求事項と概要を作った→シニアにはじかれる。今週で計画書初版を作りたい | プロジェクトの幹を完成させ来週にはユーザー認証を貰いたい | 1．0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 早く終わらしたい。（川手）
2015-04-24
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 矢吹C
プロジェクト名
ユーザ（教員） |  |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 泉 | 島田 | 春川 | 石川 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | ・ガイダンス ・講義 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12
2015-04-17 | 立上げ | ・環境構築 ・講義 |  | PJ憲章の承認 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12
2015-04-24 | 計画 | ・PJ憲章
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 田隈A
プロジェクト名
ユーザ（教員） |  |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 南雲 | 石橋 | 川田 | 藤井 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | ①ガイダンス：超上流行程について | ①特になし | ①１号館１１階にて講義（PC持参） | 3 | 3 | 3 | 3
2015-04-17 | 立上げ | ①講義：PM演習について | ①特になし | ①PJ憲章 ②要件定義書 ③PJ計画書 | 3 | 3 | 3 | 3
2015-04-24 | 立上げ | ①プロジェクト憲章 ②要件定義書 | 問題と対策: ①、②ともに不十分箇所があったため5/8に再度ユーザ提出; 来週の計画: プロジェクト憲章・要件定義書の直し
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 田隈B
プロジェクト名 | 田隈B班
ユーザ（教員） | 矢吹先生 |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 中島 | 溝井 | 松浦 | 浦山 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | ①ガイダンス ②超上流工程の講演 | ①講義の理解不足 →皆で話し合い理解を深める | PM演習の講義 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2015-04-17 | 立上げ | ①PM演習の説明 ②githubの使用方法 | ①講義の理解不足 →配信動画を確認し練習する | ①PJ憲章の作成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 分からなかった箇所は矢吹先生の動画を見ること
2015-04-24 | 計画 | ①PM憲章の作成 ②要件定義書の作成 | 問題と対策: ①平日のチーム間の都合が合わない →メンバの集まれる日を確認済み; 来週の計画: ①PJ計画書作成 ②コスト見積書作成 ③仮契約書作成 ④PJ憲章、要件定義書の提出、承認; 作業時間（h） 中島: 9; 作業時間（h） 溝井: 9; 作業時間（h） 松浦: 9
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24

## 田隈C
プロジェクト名
ユーザ（教員） |  |  |  |  | （PM）
[5 empty] | 作業時間（h） |  |  |  | EVM値累計（h）
報告日 | プロセス | 今週の作業内容：成果物 | 問題と対策 | 来週の計画 | 吉野 | 富永 | 中田 | 石井 | PV | EV | AC | 自由コメント（発言者名）
記入例 | 立上げ | ①PM憲章作成：PM憲章 | ①開発システムの実現性が不明。 →シニアMへ相談し解決 | ①PM計画（WBS・ガントチャート他） | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 18
2015-04-10 | 立上げ | ①PM演習説明 | ①説明のメンバーの理解度が不明 →メンバー同士で内容を振り返る | ①PM演習説明&講義 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12
2015-04-17 | 立上げ | ①PM演習説明＆講義 | ①説明の理解不足 →後日載せられた動画で確認 | ①PJ憲章の承認 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12
2015-04-24 | 立上げ | ①ＰＪ憲章と要件定義書の確認&承認 | 問題と対策: ①承認をえられなかったことにより 作業が遅延している →テーマを組み直し再度検討する; 来週の計画: ①PJ憲章の承認
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-15
2015-05-22
2015-05-29
2015-06-05
2015-06-12
2015-06-19
2015-06-26
2015-07-03
2015-07-10
2015-07-17
2015-07-24