# 見積り概要

本プロジェクトにおける、見積りの対象は、人件費、資材費、システム開発の業務委託による開発費がある．人件費は、プロジェクト計画書から算出できる費用から見積もった今後の費用額を合算したものである．資材費は、プロジェクト計画書に記載したものとする．システム開発の業務委託による開発費は、類推法を用いて算出した作業所要時間と、他委託業務の所要時間の合計からなる．

# 結果

表1に見積り結果を示す．

|  |  |
| --- | --- |
| 表1　　見積り結果 | |
| 内訳 | 金額 |
| 人件費 | ¥780,000 |
| 資材費 | ¥150,000 |
| 小計 | ¥930,000 |
| コンティンジェンシ・リザーブ | ¥93,000 |
| 合計 | ¥10230,000 |

# 見積り結果の内訳

## 人件費

## 時給

人件費は時給制とし，PMには役職手当として500円加算する．表2に時給を示す．

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表2　　時給 | | |
| 役職 | 氏名 | 時給 |
| PM | 佐藤 | ¥2,000 |
| プロジェクトメンバ | 加藤 | ¥1,500 |
| プロジェクトメンバ | 戸張 | ¥1,500 |

## 作業時間

一週間の作業時間は，一人あたり13時間とする．作業日数は，プロジェクト開始の5月8日からプロジェクト終了の7月24日の12週とする．一人あたりの総作業時間は，下記の計算式で算出する．

13時間　×　12週　=　156時間

上記の算出結果より一人あたりの総作業時間は156時間である．

## 人件費の見積り結果

人件費の見積り結果を表3に示す．

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表3　　人件費の見積り結果 | | | |
| 氏名 | 時給 | 作業時間(h） | 人件費 |
| 佐藤 | ¥2,000 | 156 | ¥312,000 |
| 加藤 | ¥1,500 | 156 | ¥234,000 |
| 戸張 | ¥1,500 | 156 | ¥234,000 |
| 合計 | | | ¥780,000 |

## 人件費所得税

国税庁が定める税率の区分によると，総所得金額が195万円以下である場合の税率は8%とされている．したがって所得税は下記の計算式で算出できる．

¥780,000　×　0.08　=　¥62,400

上記の結果より，人件費には所得税として62,400円は含まれているものとする．

## 資材費

## 資材費内訳

必要資材の一覧と費用を表5に示す．なお，期間は全て3か月間とする．

## 資材費消費税

表5における資材の合計金額のうち，消費税として\\\\円が含まれている．

## コンティンジェンシ・リザーブ

コンティンジェンシ・リザーブは，表1の小計の10%とする．コンティンジェンシ・リザーブは，使用されなかった場合，返却するものとする．